## Criteria Assesment
Pairwise comparison matrix
[9 empty] | N= | 5
Goal | Strategic Fit & Scope | Risks | Potential Profit | Time | Quality |  | Criteria |  | DIVIDE EACH COLOUMN BY COL TOTAL |  |  |  | SUM | Eigen Value
Strategic Fit & Scope | 1 | 3 | 3 | 0.33333 | 0.33333 |  | Strategic Fit & Scope | 0.13043 | 0.23077 | 0.28571 | 0.055556 | 0.15385 | 0.85632 | 0.17126 |  | 0.896 | 5.2317
Risks | 0.33333 | 1 | 0.5 | 0.33333 | 0.25 |  | Risks | 0.043478 | 0.076923 | 0.047619 | 0.055556 | 0.11538 | 0.33896 | 0.067792 |  | 0.36004 | 5.311
Potential Profit | 0.33333 | 2 | 1 | 0.33333 | 0.33333 |  | Potential Profit | 0.043478 | 0.15385 | 0.095238 | 0.055556 | 0.15385 | 0.50196 | 0.10039 |  | 0.51325 | 5.1124
Time | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.25 |  | Time | 0.3913 | 0.23077 | 0.28571 | 0.16667 | 0.11538 | 1.1898 | 0.23797 |  | 1.362 | 5.7233
Quality | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 |  | Quality | 0.3913 | 0.30769 | 0.28571 | 0.66667 | 0.46154 | 2.1129 | 0.42258 |  | 2.4606 | 5.8227
| 7.6667 | 13 | 10.5 | 6 | 2.1667 | [7 empty] | 5 | 1 |  | Sum | 27.2012
|  |  |  | Lmax |  | CI= |  | Lm-n/n-1 | RI | CR=
|  |  |  | 5.4402 |  |  |  | 0.11006 | 1.12 | 0.098266
|  |  |  | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  |  | RI | 0 | 0 | 0.58 | 0.9 | 1.12 | 1.24 | 1.32 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.51 | 1.48 | 1.56 | 1.57 | 1.59

## Sheet1
Goal | Strategic Fit & Scope | Risks | Potential Profit | Time | Quality
Strategic Fit & Scope | 1 | 3 | 3
Risks |  | 1
Potential Profit |  | 2 | 1
Time | 3 | 3 | 3 | 1
Quality | 3 | 4 | 3 | 4 | 1

## Projects Performance
Projects Pairwise comparison matrix with respect to Strategic Fit & Scope
[8 empty] | N= |  | 4
| Project 1 | Project 2 | Project 3 | Project 4 |  | DIVIDE EACH COLOUMN BY COL TOTAL |  |  |  | Sum | Eigen Value
Project 1 | 1 | 2 | 0.5 | 5 |  | 0.27027 | 0.47059 | 0.17647 | 0.38462 | 1.3019 | 0.32549 | 1.3953 | 4.2867
Project 2 | 0.5 | 1 | 1 | 4 |  | 0.13514 | 0.23529 | 0.35294 | 0.30769 | 1.0311 | 0.25777 | 1.0678 | 4.1427
Project 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |  | 0.54054 | 0.23529 | 0.35294 | 0.23077 | 1.3595 | 0.33989 | 1.4792 | 4.3521
Project 4 | 0.2 | 0.25 | 0.33333 | 1 |  | 0.054054 | 0.058824 | 0.11765 | 0.076923 | 0.30745 | 0.076862 | 0.3197 | 4.1594
| 3.7 | 4.25 | 2.8333 | 13 | [5 empty] | 4 | 1 |  | 16.9408
| Lmax |  | CI= |  | Lm-n/n-1 | RI | CR=
| 4.2352 |  |  |  | 0.078404 | 0.9 | 0.087115
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| RI | 0 | 0 | 0.58 | 0.9 | 1.12 | 1.24 | 1.32 |  | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.51 | 1.48 | 1.56 | 1.57 | 1.59
Projects comparison matrix with respect to Risks
[8 empty] | N= |  | 8: 4
| Project 1 | Project 2 | Project 3 | Project 4 |  | DIVIDE EACH COLOUMN BY COL TOTAL |  |  |  | 8: Sum; 9: Eigen Value
Project 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.33333 |  | 0.22222 | 0.30769 | 0.058824 | 0.19608 | 8: 0.78482; 9: 0.1962; 10: 0.74495; 11: 3.7968
Project 2 | 0.5 | 1 | 2 | 0.16667 |  | 0.11111 | 0.15385 | 0.23529 | 0.098039 | 8: 0.59829; 9: 0.14957; 10: 0.70352; 11: 4.7035
Project 3 | 2 | 0.5 | 1 | 0.2 |  | 0.44444 | 0.076923 | 0.11765 | 0.11765 | 8: 0.75666; 9: 0.18917; 10: 0.74937; 11: 3.9615
Project 4 | 1 | 3 | 5 | 1 |  | 0.22222 | 0.46154 | 0.58824 | 0.58824 | 8: 1.8602; 9: 0.46506; 10: 2.0558; 11: 4.4205
| 4.5 | 6.5 | 8.5 | 1.7 | [5 empty] | 8: 4; 9: 1; 11: 16.8823
| Lmax |  | CI= |  | Lm-n/n-1 | RI | CR=
| 4.2206 |  |  |  | 0.073527 | 0.9 | 0.081696
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| RI | 0 | 0 | 0.58 | 0.9 | 1.12 | 1.24 | 1.32 |  | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.51 | 1.48 | 1.56 | 1.57 | 1.59
Projects comparison matrix with respect to Potential Profit
[8 empty] | N= |  | 8: 4
| Project 1 | Project 2 | Project 3 | Project 4 |  | DIVIDE EACH COLOUMN BY COL TOTAL |  |  |  | 8: Sum; 9: Eigen Value
Project 1 | 1 | 0.33333 | 3 | 4 |  | 0.21818 | 0.16393 | 0.46154 | 0.33333 | 8: 1.177; 9: 0.29425; 10: 1.2427; 11: 4.2232
Project 2 | 3 | 1 | 2 | 5 |  | 0.65455 | 0.4918 | 0.30769 | 0.41667 | 8: 1.8707; 9: 0.46768; 10: 2.0614; 11: 4.4078
Project 3 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 2 |  | 0.072727 | 0.2459 | 0.15385 | 0.16667 | 8: 0.63914; 9: 0.15979; 10: 0.64829; 11: 4.0572
Project 4 | 0.25 | 0.2 | 0.5 | 1 |  | 0.054545 | 0.098361 | 0.076923 | 0.083333 | 8: 0.31316; 9: 0.078291; 10: 0.32528; 11: 4.1548
| 4.5833 | 2.0333 | 6.5 | 12 | [5 empty] | 8: 4; 9: 1; 11: 16.843
| Lmax |  | CI= |  | Lm-n/n-1 | RI | CR=
| 4.2108 |  |  |  | 0.070253 | 0.9 | 0.078059
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| RI | 0 | 0 | 0.58 | 0.9 | 1.12 | 1.24 | 1.32 |  | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.51 | 1.48 | 1.56 | 1.57 | 1.59
Projects comparison matrix with respect to Time
[8 empty] | N= |  | 8: 4
| Project 1 | Project 2 | Project 3 | Project 4 |  | DIVIDE EACH COLOUMN BY COL TOTAL |  |  |  | 8: Sum; 9: Eigen Value
Project 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |  | 0.57931 | 0.55172 | 0.6383 | 0.41176 | 8: 2.1811; 9: 0.54527; 10: 2.2842; 11: 4.189
Project 2 | 0.25 | 1 | 0.5 | 4 |  | 0.14483 | 0.13793 | 0.10638 | 0.23529 | 8: 0.62444; 9: 0.15611; 10: 0.63303; 11: 4.055
Project 3 | 0.33333 | 2 | 1 | 5 |  | 0.1931 | 0.27586 | 0.21277 | 0.29412 | 8: 0.97585; 9: 0.24396; 10: 1.0112; 11: 4.1449
Project 4 | 0.14286 | 0.25 | 0.2 | 1 |  | 0.082759 | 0.034483 | 0.042553 | 0.058824 | 8: 0.21862; 9: 0.054655; 10: 0.22037; 11: 4.0321
| 1.7262 | 7.25 | 4.7 | 17 | [5 empty] | 8: 4; 9: 1; 11: 16.4211
| Lmax |  | CI= |  | Lm-n/n-1 | RI | CR=
| 4.1053 |  |  |  | 0.035091 | 0.9 | 0.03899
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| RI | 0 | 0 | 0.58 | 0.9 | 1.12 | 1.24 | 1.32 |  | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.51 | 1.48 | 1.56 | 1.57 | 1.59
Projects comparison matrix with respect to Quality
[8 empty] | N= |  | 8: 4
| Project 1 | Project 2 | Project 3 | Project 4 |  | DIVIDE EACH COLOUMN BY COL TOTAL |  |  |  | 8: Sum; 9: Eigen Value
Project 1 | 1 | 3 | 0.2 | 1 |  | 0.13636 | 0.21429 | 0.12556 | 0.15789 | 8: 0.6341; 9: 0.15853; 10: 0.64136; 11: 4.0458
Project 2 | 0.33333 | 1 | 0.14286 | 0.33333 |  | 0.045455 | 0.071429 | 0.089686 | 0.052632 | 8: 0.2592; 9: 0.0648; 10: 0.26029; 11: 4.0167
Project 3 | 5 | 7 | 1 | 4 |  | 0.68182 | 0.5 | 0.6278 | 0.63158 | 8: 2.4412; 9: 0.6103; 10: 2.522; 11: 4.1324
Project 4 | 1 | 3 | 0.25 | 1 |  | 0.13636 | 0.21429 | 0.15695 | 0.15789 | 8: 0.66549; 9: 0.16637; 10: 0.67188; 11: 4.0384
| 7.3333 | 14 | 1.5929 | 6.3333 | [5 empty] | 8: 4; 9: 1; 11: 16.2333
| Lmax |  | CI= |  | Lm-n/n-1 | RI | CR=
| 4.0583 |  |  |  | 0.019442 | 0.9 | 0.021602
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| RI | 0 | 0 | 0.58 | 0.9 | 1.12 | 1.24 | 1.32 |  | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.51 | 1.48 | 1.56 | 1.57 | 1.59

## Final Project selection
Criteria | Weights
Strategic Fit & Scope | 0.17126
Risks | 0.067792
Potential Profit | 0.10039
Time | 0.23797
Quality | 0.42258
Projects performance on mentioned criteria
| Strategic Fit & Scope | Risks | Potential Profit | Time | Quality
Project 1 | 0.32549 | 0.1962 | 0.29425 | 0.54527 | 0.15853
Project 2 | 0.25777 | 0.14957 | 0.46768 | 0.15611 | 0.0648
Project 3 | 0.33989 | 0.18917 | 0.15979 | 0.24396 | 0.6103
Project 4 | 0.076862 | 0.46506 | 0.078291 | 0.054655 | 0.16637
Overall Performance
Project 1 | 0.29533
Project 2 | 0.16577
Project 3 | 0.40303
Project 4 | 0.13586