## Example 1
Activity | Immediate Predecessor Activities | Normal Time (week) | Crash Time (week) | Normal Cost | Crash Cost | Crash cost per week | Possible crash duration | Applied crash (X) | Ceiling on applied crash | Crash cost | ES | EF | LS | LF | TF
A | None | 2 | 1 | 22000 | 22750 | 750 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2
B | None | 3 | 1 | 30000 | 34000 | 2000 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 3
C | A | 2 | 1 | 26000 | 27000 | 1000 | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 4
D | B | 4 | 3 | 48000 | 49000 | 1000 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 7
E | C | 4 | 2 | 56000 | 58000 | 1000 | 2 |  | 0 | 0 | 4 | 8
F | C | 3 | 2 | 30000 | 30500 | 500 | 1 |  | 0 | 0 | 4 | 7
G | D,E | 5 | 2 | 80000 | 84500 | 1500 | 3 |  | 0 | 0 | 8 | 13
H | F,G | 2 | 1 | 16000 | 19000 | 3000 | 1 |  | 0 | 0 | 13 | 15
[10 empty] | 0 | Project Duration |  |  | 15
TO DETERMINE THE NORMAL PROJECT COMPLETION TIME
Here, we have only carried out forward computation.

## Example 1-1
Activity | Immediate Predecessor Activities | Normal Time (week) | Crash Time (week) | Normal Cost | Crash Cost | Crash cost per week | Possible crash duration | Applied crash (X) | Ceiling on applied crash | Crash cost | ES | EF | LS | LF | TF
A | None | 2 | 1 | 22000 | 22750 | 750 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
B | None | 3 | 1 | 30000 | 34000 | 2000 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1
C | A | 2 | 1 | 26000 | 27000 | 1000 | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0
D | B | 4 | 3 | 48000 | 49000 | 1000 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1
E | C | 4 | 2 | 56000 | 58000 | 1000 | 2 |  | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0
F | C | 3 | 2 | 30000 | 30500 | 500 | 1 |  | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 13 | 6
G | D,E | 5 | 2 | 80000 | 84500 | 1500 | 3 |  | 0 | 0 | 8 | 13 | 8 | 13 | 0
H | F,G | 2 | 1 | 16000 | 19000 | 3000 | 1 |  | 0 | 0 | 13 | 15 | 13 | 15 | 0
[10 empty] | 0 | Project Duration |  |  | 15
TO DETERMINE THE NORMAL PROJECT COMPLETION TIME
Here, we have carried out both forward and backward computations