## Example
MINIMUM PROJECT COMPLETION TIME
Activity | Immediate Predecessor Activities | Normal Time (week) | Crash Time (week) | Normal Cost | Crash Cost | Crash cost per week | Possible crash duration | Applied crash | Ceiling on applied crash |  | ES | EF | LS | LF | TF |  | Crash cost
A | None | 2 | 1 | 22000 | 22750 | 750 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 750
B | None | 3 | 1 | 30000 | 34000 | 2000 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4000
C | A | 2 | 1 | 26000 | 27000 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1000
D | B | 4 | 3 | 48000 | 49000 | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1000
E | C | 4 | 2 | 56000 | 58000 | 1000 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2000
F | C | 3 | 2 | 30000 | 30500 | 500 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 500
G | D,E | 5 | 2 | 80000 | 84500 | 1500 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4500
H | F,G | 2 | 1 | 16000 | 19000 | 3000 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3000
[11 empty] | Project Duration |  |  | 0 |  | Crashing Cost | 16750
INDIRECT COST SAVINGS
[8 empty] | Cost per day |  |  | 1100
[8 empty] | Days saved |  |  | 15
[8 empty] | Saving |  |  | 16500
[8 empty] | Net Saving |  |  | -250