## Sheet1
| Activity | Predecessor | Optimistic (Months) | Most Likely (Months) | Pessimistic (Months) | Crash Cost (Rs.)/day | Mean Time | Variance | ES | EF | LS | LF | Slack | Crashing
| A | - | 3 | 6 | 8 | 300 | 5.8333 | 0.69444 | 0 | 5.8333 | 7.1667 | 13 | 7.1667 |  | Path | Length
| B | - | 2 | 4 | 4 | 200 | 3.6667 | 0.11111 | 0 | 3.6667 | 5.3333 | 9 | 5.3333 |  | C-D-E-F-H-K-END | 36.3333
| C | - | 1 | 2 | 3 | 1800 | 2 | 0.11111 | 0 | 2 | 3.5527e-15 | 2 | 3.5527e-15 |  | C-J-END | 18.3333
| D | C | 6 | 7 | 8 | 2500 | 7 | 0.11111 | 2 | 9 | 2 | 9 | 3.5527e-15 |  | B-E-F-H-K-END | 31
| E | B, D | 2 | 4 | 6 | 1900 | 4 | 0.44444 | 9 | 13 | 9 | 13 | 0 |  | B-E-G-I-K-END | 28.1667
| F | A, E | 6 | 10 | 14 | 2300 | 10 | 1.7778 | 13 | 23 | 13 | 23 | 0 |  | A-F-H-K-END | 29.1667
| G | A, E | 1 | 2 | 4 | 650 | 2.1667 | 0.25 | 13 | 15.1667 | 15.8333 | 18 | 2.8333 |  | A-G-I-K-END | 26.3333
| H | F | 3 | 6 | 9 | 800 | 6 | 1 | 23 | 29 | 23 | 29 | 0 |  | C-D-E-G-I-K-END | 33.5
| I | G | 10 | 11 | 12 | 1500 | 11 | 0.11111 | 15.1667 | 26.1667 | 18 | 29 | 2.8333
| J | C | 14 | 16 | 20 | 600 | 16.3333 | 1 | 2 | 18.3333 | 20 | 36.3333 | 18
| K | H, I | 2 | 8 | 10 | 1400 | 7.3333 | 1.7778 | 29 | 36.3333 | 29 | 36.3333 | 0
| END | J, K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3333 | 36.3333 | 36.3333 | 36.3333 | 0
Critical Path | C-D-E-F-H-K-END |  | Mean | 36.3333
|  |  | Variance | 5.2222
Near Critical Path | C-D-E-G-I-K-END |  | Mean | 33.5
|  |  | Variance | 2.8056
Probability of Completion |  | X= Mean + Sigma * Z
| Z | -1.0211
| Prob. | 0.15361
80% project Completion | Prob. | 0.8
| Z | 0.84162
| Days | 38.2566
Project Crashing by 4 days
Path | Length
C-D-E-F-H-K-END | 36.3333
C-J-END | 18.3333
B-E-F-H-K-END | 31
B-E-G-I-K-END | 28.1667
A-F-H-K-END | 29.1667
A-G-I-K-END | 26.3333
C-D-E-G-I-K-END | 33.5 | 2.8333
Days
Crash H By | 2.833 | 2266.4
Crash K by | 1.169 | 1636.6
Total Crash Cost |  | 3903

## Sheet3
| Activity | Predecessor | Successor | Normal Time | Crash Time | Normal Cost | Crash Cost | Crash Cost/Day | Crashing Allowed
| A | - | G, F | 5.8333 | 3 | 1750 | 2600 | 300 | 2.8333
| B | - | E | 3.6667 | 2 | 733.3333 | 1066.6667 | 200 | 1.6667
| C | - | D, J | 2 | 1 | 3600 | 5400 | 1800 | 1
| D | C | E | 7 | 6 | 17500 | 20000 | 2500 | 1
| E | B, D | F, G | 4 | 2 | 7600 | 11400 | 1900 | 2
| F | A, E | H | 10 | 6 | 23000 | 32200 | 2300 | 4
| G | A, E | I | 2.1667 | 1 | 1083.3333 | 1666.6667 | 650 | 1.1667
| H | F | K | 6 | 3 | 4800 | 7200 | 800 | 3
| I | G | K | 11 | 10 | 16500 | 18000 | 1500 | 1
| J | C | End | 16.3333 | 14 | 9800 | 11200 | 600 | 2.3333
| K | H, I | END | 7.3333 | 2 | 10266.6667 | 17733.3333 | 1400 | 5.3333
| END | J, K | ,- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Critical Path | C-D-E-F-H-K-END
Project Start Time | 0
| Activity | Weeks Crashed | Actual Duration | ES | EF | LS | LF | Slack | Crash Cost
| A | 0 | 5.8333 | 0 | 5.8333 | 7.1667 | 13 | 7.1667 | 0
| B | 0 | 3.6667 | 0 | 3.6667 | 5.3333 | 9 | 5.3333 | 0
| C | 0 | 2 | 0 | 2 | -3.5527e-15 | 2 | -3.5527e-15 | 0
| D | 0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0
| E | 0 | 4 | 9 | 13 | 9 | 13 | 0 | 0
| F | 0 | 10 | 13 | 23 | 13 | 23 | 0 | 0
| G | 1.0029e-06 | 2.1667 | 13 | 15.1667 | 13 | 15.1667 | 5.4648e-07 | 0.00065188
| H | 2.8333 | 3.1667 | 23 | 26.1667 | 23 | 26.1667 | 0 | 2266.667
| I | 0 | 11 | 15.1667 | 26.1667 | 15.1667 | 26.1667 | 5.4648e-07 | 0
| J | 0 | 16.3333 | 2 | 18.3333 | 15.9967 | 32.33 | 13.9967 | 0
| K | 1.17 | 6.1633 | 26.1667 | 32.33 | 26.1667 | 32.33 | 0 | 1637.998
| END | 0 | 0 | 32.33 | 32.33 | 32.33 | 32.33 | 0 | 0
[8 empty] | Total | 3904.6656
Project Duration | 32.33
<=
Due Date | 32.33
Total Normal Cost | 96633.3333
Total Crash Cost | 3904.6656
Total Cost | 100537.999